## フローチャート
木造住宅建設工事施工チェックのためのフローチャートとポイント
建築工事 |  |  |  | 電気設備等工事 |  |  | 給排水設備等工事 |  |  | 換気設備工事・ガス等設備工事・その他設備工事 |  |  | 外構工事
施工工程 |  |  | 確認する事項 | 施工工程 |  | 確認する事項 | 施工工程 |  | 確認する事項 | 施工工程 |  | 確認する事項 | 施工工程 | 確認する事項
工事着工前 | 建設関係法令の申請等 |  | ・建築基準法 ・電気事業法 ・電気設備に関する技術基準を定める省令 ・電気用品安全法 ・消防法 ・水道事業者の諸規定及び下水道条例等の確認
|  | 工事契約 | ・工事契約書 ・設計図書 ・共通仕様書（木の香るふくしまの家工事共通仕様書等）
|  | 建設地の状況 | ・敷地の高低差の状況 ・隣地、道路境界線の状況 ・ベンチマーク（基準となる高さ） ・凍結深度
・地盤の確認（ボーリング標準貫入試験、スウェーデン式サウンディング試験等）
・水道管等の埋設物の確認
仮設工事 | なわ張り |  | ・縄はりにより建物の位置の決定 |  | 仮設工事 | ・既存架空電線の保護 |  | 仮設工事 | ・工事用水道の設置
| 足場等 |  | ・足場の設置状況 ・隣地や既存物への事故予防（仮囲い等の状況） |  |  | ・工事用電力の引き込み
基礎工事 | 土工事 | 根切り | ・基礎の支持地盤の土質 ・地下水の水位 ・埋め戻し土の状況 |  |  |  |  | 給水・給湯工事 | ・外部配管埋設深さと凍結深度の確認 |  |  |  | 擁壁工事 | ・土質 ・湧水の状況 ・背面土の状況
・裏込め透水材 ・伸縮目地 ・水抜きパイプ
・擁壁裏面入水対策 ・各種擁壁仕様との整合
| 地業工事 | 砂利事業 | ・基礎下に敷き込む砂利厚さ ・締め固め施工状況 ・砂利の径
|  | ならしコンクリート | ・基礎位置、寸法の確認
| 基礎工事 | 鉄筋工事 | ・鉄筋寸法の計測状況 ・鉄筋の配筋検査の状況 |  | 基礎配管工事 | ・基礎下の配管埋設、立ち上げの確認 |  | 基礎配管工事 | ・基礎下の配管埋設、立ち上げの確認 |  | 基礎配管工事 | ・床暖房と基礎断熱工法の摺り合わせ
|  | 型枠加工組立て | ・型枠寸法 ・型枠表面清掃状況 |  |  | ・スリーブ位置の検討、確認 |  |  | ・スリーブ位置の検討、確認 |  |  | ・スリーブ位置の検討、確認
・構造耐力上主要なコンクリート部分を避けた埋設
・コンクリート埋設部のサヤ管等の工法
| 床下点検口 |  | ・水回り配管部の床下点検スペース（基礎高）の確保
| アンカーボルト | （ホールダウン金物） | ・アンカーボルトの寸法 ・アンカーボルトの頭部清掃、保護状況
| 床下換気口 |  | ・床下換気口及び配管スリーブの寸法、個数
| 基礎養生等 | コンクリート材料 | ・コンクリート強度
|  | コンクリート打設 | ・コンクリート打設前の清掃状況 ・コンクリート打設前の散水状況 ・締固め状況
|  | コンクリート養生 | ・コンクリート打設後の散水
| 床下処理 |  | ・床下の防湿仕様
木工事 | 材料 | 木材の品質 | ・木材の乾燥状態 ・柱、はり材の寸法 ・樹種 ・産地 ・規格
|  | 腐れ・しろあり対策 | ・木材保存処理の状況
| 工法 | 木材の加工組立 | ・小屋組及び床組、壁下地組の状況 ・継手仕口組立状況
・諸金物及びアンカーボルトの設置状況
|  | 耐力壁 | ・耐力壁となる柱、横架材の仕口の接合状況 |  | 木部配管工事 | ・構造用面材の開口位置検討、確認 |  | 木部配管工事 | ・構造用面材の開口位置検討、確認 |  | 木部配管工事 | ・構造用面材の開口位置検討、確認
・筋かい取付けの状況もしくは構造用面材取付けの状況
屋根工事 | 下葺き工事 |  | ・下葺き材（アスファルトルーフィング）の仕様 ・敷込みの重ね幅及び立上げ高さ
| 仕上げ葺き工事 | 金属板葺き | ・金属板の厚み及び規格 ・留め付け材（つり子）の取付け状況
・敷込みの重ね幅及び立上げ高さ
|  | 瓦葺き | ・瓦の品質 ・瓦の割付状況 ・瓦の留めつけ状況
・谷葺き板の取付け状況 ・雨押さえ包み板の取付け状況
| 雨どい工事 |  | ・材質 ・形状と寸法 ・設置勾配（1/200以上）
断熱工事 | 材料 | 断熱材の品質 | ・省エネ対策等級 ・使用する断熱材の品質 ・厚み |  | 断熱部配管工事 | ・配管施工による防湿材欠損状況の確認 |  | 断熱部配管工事 | ・配管施工による防湿材欠損状況の確認 |  | 断熱部配管工事 | ・配管施工による防湿材欠損状況の確認
| 工法 | 断熱材の据付け | ・小屋裏及び壁、床部分の断熱材据付け状況 |  |  | ・壁配管の防露措置及び敷設位置（断熱材の内側） |  |  | ・壁配管の防露措置及び敷設位置（断熱材の内側） |  |  | ・壁配管の防露措置及び敷設位置（断熱材の内側）
|  | 養生 | ・断熱材の保管時 ・据付け後の養生状況 |  |  | ・埋込照明器具の断熱仕様の確認 |  |  | ・防湿気密層の連続、局部処理の確認 |  |  | ・燃焼系機器の仕様確認
| 気密工事 | 充填、繊維系工法 | ・省エネ対策等級 ・防湿気密フィルムの品質、規格 |  |  | ・防湿気密層の連続、局部処理の確認 | [5 empty] | ・防湿気密層の連続、局部処理の確認
・気密層の連続 ・取合い部の施工 ・防湿気密フィルム外の工法
|  | 発泡プラスチック系工法 | ・省エネ対策等級 ・防湿気密フィルム、透湿防水シートの品質、規格
・気密層の連続 ・取合い部の施工
左官工事 | 材料 | 塗材の品質 | ・塗材料の品質
| 工法 | 施工状況 | ・下地の状況 ・塗工程の状況 ・仕上げの状況
建具工事 | 外部建具 | 建具の性能、品質 | ・建具の性能及び品質（耐風圧性能、気密性能、水密性能、断熱性能、遮音性能、防火性能、防犯性能）
|  | 建具の取付け | ・建具取付け下地材の状況 ・ガラスの仕様 ・建具の取付状況
| 内部建具 | 建具の品質 | ・材料合板、接着剤等の揮発性有機化合物（ＶＯＣ）放散等級 ・取付け金物の仕様
|  | 建具の取付け | ・建具取付け下地材の状況 ・ガラスの仕様 ・建具の取付状況
内外装工事 | 外部工事 | 外壁内通気措置 | ・透湿防水シート品質、規格 ・通気層の構造 |  | 電力設備工事 | ・省エネルギー型照明器具の選定 |  | 給水・給湯設備工事 | ・水道直結機器の必要水圧の確認 |  | 局所換気設備工事 | ・機械換気の必要箇所の確認 | 舗装工事 | ・路床の締固め ・路床の厚さ
|  | 外部仕上げの材料 | ・材料の品質 |  |  | ・湿気を考慮した絶縁接続の確認 |  |  | ・建築性能を低下させる配管施工等の有無確認 |  |  | ・換気計算の十分な確認 |  | ・水勾配 ・各種仕上げ材仕様との整合
|  | 外部仕上げ材の取付け | ・下張り防湿材の取付け状況 ・通気層の状況 ・外部仕上げ材の取付け状況 |  |  | ・ケーブル接続部の非露出確認 | [5 empty] | ・給気ダクト、外壁側排気ダクトの断熱被覆の確認
[6 empty] | ・建築性能を低下させる配管施工等の有無確認 |  | 排水設備工事 | ・排水管勾配（75未満1/50,以上1/100）の確認 |  |  | ・建築性能を低下させる配管施工等の有無確認 | 植栽工事 | ・樹形 ・枝葉の繁茂 ・樹高 ・幹回り ・根ばちの仕様
| 内部工事 | 内部仕上げの材料 | ・材料の品質 ・合板、接着剤等の揮発性有機化合物（ＶＯＣ）放散等級 |  |  | ・釘打ち等損傷が想定される部分の金属管保護 |  |  |  |  | ガス設備工事 | ・適切な防食措置の確認 |  | ・植穴 ・埋戻し客土 ・支柱の取付
|  | 内部仕上げ材の取付け | ・施工の状況 |  |  |  |  | 衛生設備工事 | ・器具の節水型仕様の確認 |  |  | ・適合するガス漏れ警報器の確認
[11 empty] | その他設備工事 | ・住宅用火災警報器の設置
塗装工事 | 材料 | 塗料の品質 | ・材料の品質 ・材料の仕様及び色の承認 ・塗装剤の揮発性有機化合物（ＶＯＣ）放散等級
| 工法 | 施工状況 | ・下地処理、下塗り、中塗り、上塗り等の施工状況
工事完成 | 完了検査 | 社内検査 | ・設計図書及び打ち合わせ記録等との確認 ・調整箇所の確認 ・出来映えの確認 |  | ・絶縁抵抗測定試験 |  |  |  | ・給水圧の試験
|  | 建主の検査 | ・設計図書及び打ち合わせ記録等との確認 ・調整箇所の確認 ・出来映えの確認
|  | 建築主事の検査 | ・建築基準法との整合
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／